## 2015
График
проведения аварийно-восстановительного ремонта объектов
улично-дорожной сети города Омска на 2015 год
№ п/п | Наименование объекта | Площадь, кв. м | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Кировский административный округ
1 | Круговая развязка Ленинградского моста с подходами | 320 | bar: Апрель
2 | ул. 60 лет Победы | 150 | bar: Апрель
3 | ул. Транссибирская | 100 | bar: Апрель
4 | ул. Конева | 120 | bar: Апрель
5 | ул. Конева (дублер) | 300 | bar: Апрель
6 | ул. Перелета | 240 | bar: Апрель
7 | ул. Ватутина | 440 | bar: Апрель
8 | ул. Дианова | 650 | bar: Апрель
9 | ул. Кошевого | 500 | bar: Апрель
10 | ул. Рокоссовского | 125 | bar: Апрель
11 | ул. Бережного | 50 | bar: Апрель
12 | ул.Талалихина | 390 | bar: Апрель
13 | ул. Фугенфирова | 400 | bar: Май
14 | ул. Комарова | 380 | bar: Май
15 | ул. 70 лет Октября | 300 | bar: Май
16 | ул. Суворова | 300 | bar: Май
17 | ул. Кондратюка | 530 | bar: Май
18 | ул. Лукашевича | 1230 | bar: Май
19 | ул. Степанца | 490 | bar: Май
20 | ул. 3-я Енисейская | 1580 | bar: Июнь
21 | ул. Мельничная | 460 | bar: Июнь
22 | ул. 5-я Кировская | 1050 | bar: Июнь
23 | объездная дорога у ТЦ "Континент" | 2250 | bar: Июнь
24 | ул. Семиреченская (с разворотной площадкой) | 1890 | bar: Июнь
25 | дорога на ст. "Пламя" | 560 | bar: Июнь
26 | дорога на садоводческое товарищество "Медик" | 420 | bar: Июнь
27 | ул. Профинтерна | 150 | bar: Июль
28 | Дорога на РЭБ (ремонтно-эксплуатационная база) | 300 | bar: Июль
29 | ул. Граничная | 1010 | bar: Июль
30 | ул. Димитрова | 950 | bar: Июль
31 | ул. Авиационная | 800 | bar: Июль
32 | ул. 12-го Декабря (с разворотной площадкой) | 920 | bar: Июль
33 | ул. 22-го Декабря | 2580 | bar: Июль
34 | ул. 1-я Рыбачья (с разворотной площадкой) | 800 | bar: Июль
35 | ул. 3-я Островская (с разворотной площадкой) | 560 | bar: Июль
36 | ул. Бульвар Архитекторов | 940 | bar: Июль
37 | ул. Дмитриева | 350 | bar: Июль
38 | ул. Авиагородок | 110 | bar: Август
39 | ул. Путилова | 100 | bar: Август
40 | ул. Низовая | 100 | bar: Август
41 | ул. дублер Лукашевича | 1090 | bar: Август
42 | ул. дублер Волгоградской | 120 | bar: Август
43 | ул. Бульвар Космонавтов | 110 | bar: Август
44 | ул. 1-я Казахстанская | 1800 | bar: Август
45 | ул. 2-я Казахстанская | 100 | bar: Август
46 | ул. Бетховена | 980 | bar: Август
47 | ул. 1-я Автомобильная | 425 | bar: Август
48 | ул. Южная | 430 | bar: Август
49 | ул. Торговая | 510 | bar: Август
50 | ул. Крупской | 130 | bar: Август
51 | дорога на пос. Мелиораторов | 2260 | bar: Август
52 | дорога на Мостоотряд | 490 | bar: Август
53 | подходы к путепроводу по ул. 4-я Кировская | 380 | bar: Август
54 | ул. Сибирская | 100 | bar: Сентябрь
55 | ул. Дергачева | 550 | bar: Сентябрь
56 | ул. Перова (с разворотной площадкой) | 850 | bar: Сентябрь
57 | ул. Волгоградская | 2480 | bar: Сентябрь
58 | ул. Володарского | 350 | bar: Сентябрь
59 | ул. 2-я Солнечная | 560 | bar: Сентябрь
60 | ул. Туполева | 300 | bar: Сентябрь
61 | ул. Лисицкого | 450 | bar: Сентябрь
62 | ул. Енисейская | 150 | bar: Сентябрь
63 | разворотная площадка общественного транспорта "ДСК-2" | 130 | bar: Сентябрь
64 | Объекты по обращениям граждан, предписаниям ОГИБДД УМВД России по городу Омску, АТИ административных округов города Омска | 1000 | bar: Апрель to Сентябрь
| ИТОГО по КАО | 40640
Ленинский административный округ
1 | Иртышская набережная | 210 | bar: Апрель
2 | ул. 25 лет Октября | 645 | bar: Апрель
3 | ул. Шаумяна | 1100 | bar: Апрель
4 | ул. Труда | 250 | bar: Апрель
5 | ул. 12-я Пролетарская | 230 | bar: Апрель
6 | дорога под сухим пролетом железнодорожного моста через р. Иртыш | 1130 | bar: Апрель
7 | ул. 1-ая Красной Звезды | 150 | bar: Апрель
8 | обьездная дорога от ул. Леонова до Черлакского тракта | 980 | bar: Апрель
9 | ул. Воровского | 590 | bar: Апрель
10 | ул. Бенеша | 300 | bar: Май
11 | ул. Аксёнова | 600 | bar: Май
12 | ул. Карбышева | 250 | bar: Май
13 | ул. Гуртьева | 300 | bar: Май
14 | ул. Леонова | 250 | bar: Май
15 | ул. Гашека | 1750 | bar: Май
16 | ул. Сибирский проспект | 150 | bar: Май
17 | ул. Новокирпичная | 500 | bar: Май
18 | ул. 6-я Станционная | 350 | bar: Май
19 | обьездная дорога от Черлакского тракта до ул. Гашека | 2360 | bar: Май
20 | дорога на пос. Морозовка | 520 | bar: Май
21 | просп. К. Маркса | 200 | bar: Май
22 | ул. Лобкова | 550 | bar: Июнь
23 | Привокзальная площадь | 150 | bar: Июнь
24 | дорога под железнодорожным виадуком (от просп. К. Маркса до ул. Карбышева) | 130 | bar: Июнь
25 | ул. 19-я Марьяновская | 650 | bar: Июнь
26 | ул. 5-я Электровозная | 200 | bar: Июнь
27 | ул. Д. Бедного | 490 | bar: Июнь
28 | ул. 10-я Чередовая | 580 | bar: Июнь
29 | ул. 14-я Чередовая | 480 | bar: Июнь
30 | дорога от ул. 1-я Путевая до железнодорожного переезда | 650 | bar: Июнь
31 | ул. Машиностроительная | 1180 | bar: Июнь
32 | ул. Молодогвардейская | 430 | bar: Июнь
33 | ул. 1-я Советская | 460 | bar: Июль
34 | ул. Калинина | 100 | bar: Июль
35 | ул. Кучерявенко | 100 | bar: Июль
36 | ул. Чайковского | 120 | bar: Июль
37 | ул. Пугачева | 490 | bar: Июль
38 | ул. Полторацкого | 190 | bar: Июль
39 | ул. Жуковского | 210 | bar: Июль
40 | дорога на пос. Новая Станица | 510 | bar: Июль
41 | ул. Серова | 1090 | bar: Июль
42 | ул. 2-я Красной Звезды | 980 | bar: Июль
43 | ул. 3-я Ленинградская | 560 | bar: Август
44 | ул. Маргелова | 520 | bar: Август
45 | ул. Светловская | 220 | bar: Август
46 | ул. Моторная | 890 | bar: Август
47 | маршрут автобуса № 117 | 1790 | bar: Август
48 | ул. Рождественского | 650 | bar: Сентябрь
49 | ул. Марченко | 490 | bar: Сентябрь
50 | ул. Доватора | 160 | bar: Сентябрь
51 | ул. 2-я Трамвайная | 480 | bar: Сентябрь
52 | ул. 3-я Станционная | 320 | bar: Сентябрь
53 | дорога на пос. Черёмушки | 360 | bar: Сентябрь
54 | Объекты по обращениям граждан, предписаниям ОГИБДД УМВД России по городу Омску, АТИ административных округов города Омска | 1000 | bar: Апрель to Сентябрь
| ИТОГО по ЛАО | 29995
Октябрьский административный округ
1 | путепровод по ул. Л. Чайкиной | 250 | bar: Апрель
2 | подъезды к путепроводу по ул. Л. Чайкиной | 400 | bar: Апрель
3 | ул. Л. Чайкиной | 150 | bar: Апрель
4 | ул. Панфилова | 250 | bar: Апрель
5 | ул. П. Осминина | 500 | bar: Апрель
6 | ул. 75-ой Гвардейской Бригады | 400 | bar: Апрель
7 | ул. Романенко | 300 | bar: Апрель
8 | ул. Силина (мкр. "Крутая горка") | 100 | bar: Апрель
9 | ул. Крутогорская (мкр. "Крутая горка") | 50 | bar: Апрель
10 | ул. Российская (мкр. "Крутая горка") | 50 | bar: Апрель
11 | ул. Бердникова | 800 | bar: Май
12 | ул. Кирова | 350 | bar: Май
13 | ул. Б. Хмельницкого | 120 | bar: Май
14 | ул. Барабинская | 900 | bar: Май
15 | дорога на пос. Осташково | 500 | bar: Май
16 | ул. Масленникова | 500 | bar: Май
17 | ул. Шебалдина | 200 | bar: Май
18 | ул. 20-я Линия | 150 | bar: Май
19 | ул. 25-я Линия | 150 | bar: Май
20 | просп. Космический | 600 | bar: Май
21 | ул. Индустриальная | 250 | bar: Июнь
22 | ул. Промышленная | 500 | bar: Июнь
23 | ул. Будеркина | 250 | bar: Июнь
24 | ул. 50 лет ВЛКСМ | 1000 | bar: Июнь
25 | ул. 3-я Молодежная | 1000 | bar: Июнь
26 | ул. 5-я Кордная | 750 | bar: Июнь
27 | ул. Сенной тупик | 300 | bar: Июнь
28 | ул. 1-я Индустриальная | 600 | bar: Июнь
29 | ул. 6-я Шинная | 3000 | bar: Июль
30 | ул. 1-я Транспортная | 100 | bar: Июль
31 | ул. 2-я Транспортная | 300 | bar: Июль
32 | ул. 3-я Транспортная | 600 | bar: Июль
33 | ул. 4-я Транспортная | 600 | bar: Июль
34 | ул. Бульварная | 1000 | bar: Июль
35 | ул. 6-я Линия | 100 | bar: Июль
36 | ул. 7-я Линия | 100 | bar: Июль
37 | ул. 1-й Разъезд | 500 | bar: Июль
38 | ул. Хабаровская | 600 | bar: Июль
39 | ул. Харьковская | 200 | bar: Июль
40 | ул. Ипподромная | 2000 | bar: Июль
41 | ул. 25-я Рабочая | 400 | bar: Август
42 | ул. 26-я Рабочая | 100 | bar: Август
43 | ул. 1-я Железнодорожная | 400 | bar: Август
44 | ул. 2-я Железнодорожная | 100 | bar: Август
45 | ул. 3-я Железнодорожная | 300 | bar: Август
46 | ул. 4-я Железнодорожная | 700 | bar: Август
47 | ул. Запорожская | 1000 | bar: Август
48 | ул. Б. Цемента | 1000 | bar: Август
49 | ул. Маяковского | 200 | bar: Август
50 | ул. 5-я Рабочая | 100 | bar: Август
51 | ул. 15-я Рабочая | 400 | bar: Август
52 | ул. 17-я Рабочая | 200 | bar: Август
53 | ул. 19-я Рабочая | 300 | bar: Август
54 | ул. 20 лет РККА | 5000 | bar: Сентябрь
55 | ул. 1-я Шинная | 200 | bar: Сентябрь
56 | ул. 3-я Кордная | 200 | bar: Сентябрь
57 | ул. 4-я Кордная | 100 | bar: Сентябрь
58 | ул. Пархоменко | 250 | bar: Сентябрь
59 | Объекты по обращениям граждан, предписаниям ОГИБДД УМВД России по городу Омску, АТИ административных округов города Омска | 1000 | bar: Апрель to Сентябрь
| ИТОГО по ОАО | 32420
Советский административный округ
1 | ул. Красный Путь | 290 | bar: Апрель
2 | подъезды к мосту "им. 60 лет ВЛКСМ" | 610 | bar: Апрель
3 | ул. Бархатовой | 60 | bar: Апрель
4 | ул. Андрианова | 50 | bar: Апрель
5 | ул. Тварковского | 80 | bar: Апрель
6 | бульвар А. Петухова | 150 | bar: Апрель
7 | ул. М. Никифорова | 190 | bar: Апрель
8 | ул. С. Тюленина | 50 | bar: Апрель
9 | ул. М. Лаптева | 260 | bar: Апрель
10 | просп. Мира (от СибАДИ до ул. Нефтезаводской) | 400 | bar: Апрель to Май
11 | ул. Заозерная (от путепровода до просп. Академика Королева) | 270 | bar: Май
12 | Путепровод по ул. Заозерная | 190 | bar: Май
13 | ул. Нефтезаводская (от просп. Мира до ул. Энтузиастов) | 670 | bar: Май
14 | ул. Химиков (от просп. Мира до просп. Академика Королева ) | 230 | bar: Май
15 | ул. Березовая | 500 | bar: Май
16 | просп. Менделеева | 2650 | bar: Май
17 | просп. Академика Королева | 456 | bar: Май
18 | ул. Малиновского | 310 | bar: Май
19 | дорога на мкр. «Новоалександровский» | 270 | bar: Май
20 | ул. П. Косенкова | 10 | bar: Май
21 | ул. Никандрова (мкр. Береговой) | 50 | bar: Май
22 | ул. Проскурякова (мкр. Береговой) | 50 | bar: Май
23 | ул. Киселева (мкр. Береговой) | 50 | bar: Май
24 | ул. Загородная | 160 | bar: Май
25 | Красноярский тракт (от Мебельной фабрики до просп. Академика Королева) | 740 | bar: Май
26 | Красноярский тракт (от просп. Академика Королева до путепровода по ул. Заозерная) | 1360 | bar: Июнь
27 | ул. Заозерная (от просп. Академика Королева до Красноярского тракта) | 1350 | bar: Июнь
28 | ул. Нефтезаводская (от ул. Энтузиастов до просп. Губкина) | 1200 | bar: Июнь
29 | ул. 22-го Апреля | 940 | bar: Июнь
30 | ул. Магистральная | 350 | bar: Июнь
31 | разворотная площадка общественного транспорта "Ул. Бархатовой" | 160 | bar: Июнь
32 | разворотное кольцо по ул. Стрельникова | 150 | bar: Июнь
33 | разворотная площадка общественного транспорта у Омского нефтеперерабатывающего завода | 50 | bar: Июнь
34 | разворотная площадка общественного транспорта у ТЭЦ-4 | 420 | bar: Июнь
35 | разворотная площадка общественного транспорта "Ермак" | 30 | bar: Июнь
36 | разворотная площадка общественного транспорта в пос. Николаевка | 10 | bar: Июнь
37 | ул. Коммунальная | 80 | bar: Июнь
38 | ул. Бородина | 250 | bar: Июнь
39 | ул. Энтузиастов (от ул. Химиков до ул. Нефтезаводская ) | 100 | bar: Июнь
40 | ул. 50 лет Профсоюзов | 400 | bar: Июль
41 | просп. Мира (от ул. Нефтезаводской до пос. Николаевка) | 2080 | bar: Июль
42 | разворотная площадка общественного транспорта у завода "Синтетический каучук" | 140 | bar: Июль
43 | разворотная площадка общественного транспорта в пос. Юбилейный | 200 | bar: Июль
44 | ул. 50 лет Октября | 340 | bar: Июль
45 | дорога на мкр. «Береговой» | 206 | bar: Июль
46 | просп. Губкина | 170 | bar: Июль
47 | ул. Заводская | 1350 | bar: Июль
48 | межквартальный проезд от ул. 4-я Поселковая до ул. 2-я Поселковая | 50 | bar: Июль
49 | ул. 1-я Затонская | 30 | bar: Июль
50 | ул. 6-я Северная | 30 | bar: Июль
51 | ул. Блюхера | 75 | bar: Июль
52 | ул. 70 лет СибАДИ | 30 | bar: Июль
53 | Красноярский тракт (от путепровода по ул. Заозерная до бывшего поста ГИБДД) | 1950 | bar: Июль
54 | ул. Химиков (от просп. Академика Королева до ул. Комбинатской) | 1310 | bar: Июль
55 | дорога на мкр. «Большие Поля» от Красноярского тракта | 2600 | bar: Июль
56 | дорога на мкр. «Большие Поля» от Пушкинского тракта | 960 | bar: Август
57 | ул. Энтузиастов (от ул. Нефтезаводская до ул. Доковская) | 630 | bar: Август
58 | ул. Доковская (от просп. Мира до просп. Губкина) | 1000 | bar: Август
59 | ул. Волкова | 320 | bar: Август
60 | ул. 1-я Поселковая | 80 | bar: Август
61 | ул. 2-я Поселковая | 50 | bar: Август
62 | ул. 4-я Поселковая | 280 | bar: Август
63 | ул. 4-я Северная | 10 | bar: Август
64 | ул. Мало-Ивановская | 180 | bar: Август
65 | ул. 19-го Партсъезда | 55 | bar: Август
66 | ул. 20-го Партсъезда | 105 | bar: Август
67 | ул. Пригородная | 330 | bar: Август
68 | ул. Энергетиков | 30 | bar: Август
69 | ул. 1-я Заводская | 1160 | bar: Август
70 | объездная дорога в пос. Николаевка | 180 | bar: Август
71 | ул. Сибаковская | 90 | bar: Август
72 | ул. Физкультурная | 75 | bar: Август
73 | дорога-продолжение ул. Физкультурной | 180 | bar: Август
74 | ул. Институтская | 50 | bar: Август
75 | ул. Горная | 100 | bar: Август
76 | ул. Доковская (от просп. Губкина до дороги на ТЭЦ-4) | 1500 | bar: Август to Сентябрь
77 | ул. Комбинатская | 1250 | bar: Сентябрь
78 | ул. Центральная | 50 | bar: Сентябрь
79 | ул. Комсомольская | 70 | bar: Сентябрь
80 | ул. Первомайская | 20 | bar: Сентябрь
81 | ул. Спортивная | 200 | bar: Сентябрь
82 | ул. Лесокомбинатская | 30 | bar: Сентябрь
83 | ул. Иртышская | 190 | bar: Сентябрь
84 | ул. Пролетарская (мкр. Береговой) | 20 | bar: Сентябрь
85 | Дорога к стадиону «Сибирский Нефтянник» | 20 | bar: Сентябрь
86 | Дорога вдоль торгово-ярмарочного комплекса «Забайкальский» | 80 | bar: Сентябрь
87 | ул. Аграрная | 150 | bar: Сентябрь
88 | ул. Астрономическая | 190 | bar: Сентябрь
89 | ул. 5-й Армии | 15 | bar: Сентябрь
90 | дорога на ТЭЦ-4 | 50 | bar: Сентябрь
91 | межквартальный проезд от торгового комплекса «Кристалл» | 70 | bar: Сентябрь
92 | межквартальный проезд вдоль домов №№ 90, 90/1 по просп. Мира | 200 | bar: Сентябрь
93 | ул. 2-я Затонская | 50 | bar: Сентябрь
94 | ул. Забайкальская | 350 | bar: Сентябрь
95 | ул. Мамина-Сибиряка | 250 | bar: Сентябрь
96 | Объекты по обращениям граждан, предписаниям ОГИБДД УМВД России по городу Омску, АТИ административных округов города Омска | 1000 | bar: Апрель to Сентябрь
| ИТОГО по САО | 37777
Центральный административный округ
1 | Бульвар Победы | 150 | bar: Апрель
2 | ул. Маршала Жукова | 900 | bar: Апрель
3 | ул. Щербанева | 380 | bar: Апрель
4 | ул. Бударина | 380 | bar: Апрель
5 | ул. Воронкова | 370 | bar: Апрель
6 | ул. Иванишко | 320 | bar: Апрель
7 | ул. Завертяева | 750 | bar: Апрель
8 | ул. Добровольского | 250 | bar: Апрель
9 | ул. Партизанская | 250 | bar: Апрель
10 | ул. Спартаковская | 80 | bar: Апрель
11 | ул. Тарская (от ул. Ленина до ул. Спартаковской) | 70 | bar: Апрель
12 | ул. Циалковского | 650 | bar: Апрель
13 | ул. Короленко | 100 | bar: Апрель
14 | Иртышская Набережная | 390 | bar: Апрель
15 | Любинский проспект | 800 | bar: Апрель
16 | ул. Думская | 550 | bar: Апрель
17 | ул. Орджоникидзе | 250 | bar: Май
18 | объездная дорога на Пушкинский тракт | 1300 | bar: Май
19 | дорога на Онкодиспансер | 950 | bar: Май
20 | просп. К. Маркса | 180 | bar: Май
21 | ул. Тарская (от ул. 7-я Северная до ул. 5-я Армия) | 390 | bar: Май
22 | ул. 25-я Северная | 240 | bar: Май
23 | ул. Королева | 670 | bar: Май
24 | ул. 4-я Челюскинцев | 680 | bar: Май
25 | дорога по автобусному маршруту № 66 (ул. 2-я Производственная, ул. Универсальная, ул. 1-я Заречная) | 1200 | bar: Май
26 | ул. Фрунзе | 370 | bar: Май
27 | ул. Герцена | 770 | bar: Май
28 | ул. Маяковского | 600 | bar: Май
29 | ул. Осоавиахимовская | 1450 | bar: Май
30 | окружная дорога (от ул. 10 лет Октября до Космического проспекта) | 450 | bar: Май
31 | ул. Масленникова | 190 | bar: Май
32 | ул. Багратиона | 2400 | bar: Июнь
33 | ул. 2-я Восточная | 190 | bar: Июнь
34 | дорога на пос. Степной | 680 | bar: Июнь
35 | ул. 40 лет Ракетных войск (от ООТ "По требованию" до поворота на санчасть) | 170 | bar: Июнь
36 | дорога на 5-й кирпичный завод | 750 | bar: Июнь
37 | ул. 11-я Ремесленная | 220 | bar: Июнь
38 | ул. Б. Хмельницкого | 360 | bar: Июнь
39 | ул. Куйбышева | 770 | bar: Июнь
40 | ул. 18-я Северная | 150 | bar: Июнь
41 | ул. Депутатская | 690 | bar: Июнь
42 | ул. Подгорная (от ул. Пушкина до ул. Беломорстроя) | 480 | bar: Июнь
43 | ул. Фурманова | 670 | bar: Июнь
44 | ул. 8-я Восточная | 100 | bar: Июнь
45 | ул. Барнаульская | 900 | bar: Июнь
46 | ул. Сыропятская | 950 | bar: Июнь
47 | ул. Пушкина | 650 | bar: Июнь
48 | ул. 3-й Разъезд (от ул. 10 лет Октября до ул. 20 лет РККА) | 650 | bar: Июнь
49 | ул. Почтовая (от ул. Маршала Жукова до ул. Пушкина) | 310 | bar: Июль
50 | ул. Стачечная (от ул. Почтовая до ул. Чкалова) | 100 | bar: Июль
51 | ул. 25-я Линия (от ул. Омская до ул. 10 лет Октября) | 360 | bar: Июль
52 | ул. Тарская (от ул. Третьяковской до ул. 5-й Армии) | 750 | bar: Июль
53 | ул. 10 лет Октября (от ул. Маршала Жукова до ул. 20-я Линия) | 450 | bar: Июль
54 | ул. 10 лет Октября (от путепровода до Бауцентра) | 720 | bar: Июль
55 | ул. Сазонова | 200 | bar: Июль
56 | ул. 22-я Северная | 380 | bar: Июль
57 | ул. 33-я Северная | 750 | bar: Июль
58 | ул. Вавилова (от ул. Октябрьская до ул. 22-я Северная) | 1680 | bar: Июль
59 | ул. Долгирева (от ул. 21-я Северная до ул. 23-я Северная) | 150 | bar: Июль
60 | ул. Арктическая | 620 | bar: Июль
61 | ул. Госпитальная | 350 | bar: Июль
62 | ул. Челюскинцев | 1200 | bar: Июль
63 | ул. 22-го Партсъезда | 440 | bar: Июль
64 | ул. Чернышевского | 280 | bar: Июль
65 | ул. Звездова (от ул. Б. Хмельницкого до ул. 20-я Линия) | 480 | bar: Август
66 | ул. Сенная | 190 | bar: Август
67 | ул. Газетный переулок | 150 | bar: Август
68 | ул. Красногвардейская | 100 | bar: Август
69 | ул. 25-я Линия (от ул. Омская до ул. 10 лет Октября) | 950 | bar: Август
70 | разворотная площадка общественного транспорта у ДП-10 по ул. 21-я Амурская | 680 | bar: Август
71 | ул. Биофабрика | 790 | bar: Август
72 | ул. Декабристов (от ул. Маяковского до ул. Бульварная) | 420 | bar: Август
73 | ул. Потанина (от просп. К. Маркса до ул. Пушкина) | 380 | bar: Август
74 | ул. Лермонтова (от ул. 3-й Разъезд до просп. К. Маркса) | 2500 | bar: Август
75 | ул. Красный Пахарь (от ул. 7-я Северная до ул. 33-я Северная ) | 780 | bar: Август
76 | ул. Декабристов (от ул. 10 лет Октября до ул. Масленникова) | 350 | bar: Август
77 | ул. 2-я Барнаульская (от ул. Багратиона до ул. 22-го Партсъезда) | 700 | bar: Август
78 | дорога на пос. Сибирский питомник | 110 | bar: Август
79 | ул. 25-я Линия (от ул. 10 лет Октября до ул. Лермонтова) | 2700 | bar: Август
80 | ул. Бульварная | 110 | bar: Август
81 | ул. Ермака | 680 | bar: Август
82 | ул. Лескова (от ул. 10 лет Октября до ул. 20 лет РККА) | 850 | bar: Август
83 | ул. 27-я Северная | 210 | bar: Август
84 | ул. 2-я Совхозная (от ул. 27-я Северная до ул. 24-я Северная) | 150 | bar: Август
85 | ул. 7-я Северная | 300 | bar: Сентябрь
86 | ул. 10-я Ремесленная | 740 | bar: Сентябрь
87 | ул. Красных Зорь (от просп. К. Маркса до ул. Куйбышева) | 310 | bar: Сентябрь
88 | ул. 5-я Северная | 250 | bar: Сентябрь
89 | ул. Арсеньева | 300 | bar: Сентябрь
90 | ул. Рабиновича | 300 | bar: Сентябрь
91 | ул. Нахимова | 350 | bar: Сентябрь
92 | ул. Тюменская | 210 | bar: Сентябрь
93 | ул. Волочаевская | 360 | bar: Сентябрь
94 | ул. 1-я Учхозная (с разворотной площадкой общественного транспорта) | 430 | bar: Сентябрь
95 | ул. 2-я Северная (от ул. Герцена до ул. Орджоникидзе) | 620 | bar: Сентябрь
96 | ул. Раздольная | 350 | bar: Сентябрь
97 | ул. Зеленая | 520 | bar: Сентябрь
98 | ул. 2-я Учхозная | 1250 | bar: Сентябрь
99 | дорога на мкр. Загородный | 1100 | bar: Сентябрь
100 | ул. А. Нейбута от ул. Б. Хмельницкого до ул. 4-я Линия) | 200 | bar: Сентябрь
101 | Объекты по обращениям граждан, предписаниям ОГИБДД УМВД России по городу Омску, АТИ административных округов города Омска | 2200 | bar: Апрель to Сентябрь
| ИТОГО по ЦАО | 58670
374 | ВСЕГО по ОКРУГАМ | 199502